## Reporte de avance
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP CGR-BID)
Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana (DR-L1150)
Componente 2: Fortalecimiento del Sistema del Control Interno
ANEXO I: REPORTE DE AVANCE FISICO
WBS | Subcomponente | Producto | Nombre de tarea | Comienzo | Fin | % avance | % pendiente | Estado
2.1.1.2.1 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Consultor individual en Derecho Administrativo para el Levantamiento de información sobre el modelo de gestión de la CGR existente e identificación de brechas de competencias y estándares internacionales | mar 2/1/24 | lun 30/9/24 | 100% | 0% | Ejecutada
2.1.1.2.2 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Consultor individual en Tecnologías para el Levantamiento de información sobre el modelo de gestión de la CGR existente e identificación de brechas de competencias y estándares internacionales | jue 12/10/23 | lun 30/9/24 | 100% | 0% | Ejecutada
2.1.1.3 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Consultor individual en Organización para el Levantamiento de información sobre el modelo de gestión de la CGR existente e identificación de brechas de competencias y estándares internacionales | jue 12/10/23 | lun 30/9/24 | 100% | 0% | Ejecutada
2.1.1.4 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Consultoría de coordinador para consolidación e integración de los trabajos de levantamiento de información e identificación de brechas | lun 1/4/24 | lun 30/6/25 | 77% | 23% | En ejecución
2.1.2.1 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Benchmark internacional | mar 1/4/25 | lun 26/1/26 | 0% | 100% | Etapa previa
2.1.2.2.1 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Creación del observatorio | lun 21/4/25 | mié 31/12/25 | 0% | 100% | Etapa previa
2.1.2.3.1 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Consultoría para el diseño del nuevo modelo de gestión de la CGR | lun 1/4/24 | vie 7/2/25 | 14% | 86% | En ejecución
2.1.2.3.2 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Contratación de consultor para el diseño del Plan Estratégico con base al modelo de gestión de la CGR | mar 2/4/24 | vie 31/1/25 | 100% | 0% | Ejecutada
2.1.2.3.5 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Contratación de consultor para la revisión y ajustes prioritarios a la estructura organizacional de la CGR | mar 2/1/24 | vie 30/5/25 | 30% | 70% | En ejecución
2.1.2.3.7 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Elaboración de TdR para el rediseño de la estructura organizacional | vie 8/11/24 | lun 30/6/25 | 3% | 97% | En ejecución
2.1.2.3.8 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Rediseño de la estructura organizacional de la CGR y Manual de Organización y Funciones según el nuevo modelo, implementado | lun 1/7/24 | lun 23/6/25 | 0% | 100% | Tarea futura
2.1.3.1 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Estructura Funcional y Manual de Cargos (perfiles) | dom 30/6/24 | mar 28/9/27 | 0% | 100% | Tarea futura
2.1.3.2 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Diseño e implementación del Esquema de Gobernanza, estructura y procesos y de un "Programa de Aseguramiento y Control de Calidad", conforme estandares nacionales e internacionales. | lun 1/7/24 | mar 30/6/26 | 18% | 82% | En ejecución
2.1.3.3 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Implementación de un sistema de gestión antisoborno y cumplimiento regulatorio | lun 1/4/24 | lun 31/3/25 | 99% | 1% | En ejecución
2.1.3.4 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Contratación de un Project Manager de apoyo para el subcomponente 2.1 | dom 22/10/23 | lun 20/11/23 | 32% | 68% | En ejecución
| 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 10: Modelo de Control ex ante Diseñado, incluye Gestión de Riesgos | Consultoría para la elaboración de TdR para la transformación de los procesos misionales | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 3% | 97% | En ejecución
| 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 10: Modelo de control ex ante diseñado, incluye gestión de riesgos | Ajustes al proceso para conciliación de nóminas | jue 2/5/24 | vie 1/5/26 | 0% | 100% | Tarea futura
| 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 10: Modelo de control ex ante diseñado, incluye gestión de riesgos | Ajustes al proceso para para certificación de contratos y modificaciones | jue 30/1/25 | vie 29/1/27 | 0% | 100% | Tarea futura
| 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 10: Modelo de control ex ante diseñado, incluye gestión de riesgos | Ajustes al proceso de Desarrollo Normativo | jue 2/5/24 | vie 1/5/26 | 0% | 100% | Tarea futura
| 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 10: Modelo de control ex ante diseñado, incluye gestión de riesgos | Ajustes al proceso para aprobación de órdenes de pago y modificaciones | jue 2/5/24 | vie 1/5/26 | 0% | 100% | Tarea futura
| 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 10: Modelo de control ex ante diseñado, incluye gestión de riesgos | Rediseño de los procesos de las unidades de auditoría interna. | jue 2/5/24 | vie 1/5/26 | 0% | 100% | Tarea futura
2.2.1.2 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 10: Modelo de control ex ante diseñado, incluye gestión de riesgos | Proceso para gestión integral de riesgos en los procesos de la administración financiera del Estado | vie 1/3/24 | jue 31/12/26 | 0% | 100% | Lista Corta
2.2.2.1.1 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 10: Modelo de control ex ante diseñado, incluye gestión de riesgos | Proceso para gestión integral de riesgos sectoriales (Salud, Educación, Hacienda, etc.) | vie 1/3/24 | jue 31/12/26 | 0% | 100% | Lista Corta
| 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 10: Modelo de control ex ante diseñado, incluye gestión de riesgos | Contratación de consultor para el desarrollo del proceso para la investigación, análisis y seguimiento de fraude y corrupción administrativa | lun 10/2/25 | jue 11/6/26 | 0% | 100% | Ganancia temprana
| 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 10: Modelo de control ex ante diseñado, incluye gestión de riesgos | Contratación de consultor para el desarrollo del proceso para la prevención de fraudes con control social | lun 10/2/25 | jue 11/12/25 | 0% | 100% | Ganancia temprana
| 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 10: Modelo de control ex ante diseñado, incluye gestión de riesgos | Contratación de consultor para el diseño e implementación de procesos y programas de prevención de fraude | lun 10/2/25 | jue 11/6/26 | 0% | 100% | Ganancia temprana
| 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 10: Modelo de control ex ante diseñado, incluye gestión de riesgos | Contratación de consultor para el desarrollo protocolos, criterios y capacidades para la gestión de denuncias | lun 10/2/25 | jue 11/12/25 | 0% | 100% | Ganancia temprana
| 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 10: Modelo de control ex ante diseñado, incluye gestión de riesgos | Definición de estrategia antifraude, sistemas de denuncias y campaña de socialización continua | lun 10/2/25 | vie 4/2/28 | 0% | 100% | Ganancia temprana
2.2.2.2.1 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 11: Estrategia de gestión integral del cambio de control interno y transformación digital, desarrollada | Definición e implementación de sistema de gestión del cambio | mar 1/4/25 | vie 31/12/27 | 0% | 100% | Ganancia temprana
2.2.2.2.2 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 11: Estrategia de gestión integral del cambio de control interno y transformación digital, desarrollada | Equipamiento de tecnología para apoyo a la comunicación y gestión del cambio | mar 1/7/25 | jue 11/11/27 | 0% | 100% | Tarea futura
2.2.2.2.5 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 12: Nuevo Modelo de Gestión del Talento Humano diseñado | Elaboración de TDR para Diseño del Modelo de Gestión del Talento Humano | mar 1/10/24 | lun 10/8/26 | 3% | 97% | En ejecución
2.2.2.3.1 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 12: Nuevo Modelo de Gestión del Talento Humano diseñado | Diseño del modelo de talento humano, diseño e implementación del plan de desarrollo profesional por nivel de competencias y diseño e implementación de la carrera de control interno de la CGR | lun 6/10/25 | vie 29/10/27 | 0% | 100% | Tarea futura
2.2.2.3.2 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 12: Nuevo Modelo de Gestión del Talento Humano diseñado | Plan estratégico para identificar, atraer y retener recursos humanos, elaborado | jue 1/5/25 | mié 11/4/29 | 0% | 100% | Tarea futura
2.2.2.3.3 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 12: Nuevo Modelo de Gestión del Talento Humano diseñado | Proyecto de acreditación y autonomía de la Escuela de Control Interno | vie 26/6/26 | vie 31/12/27 | 0% | 100% | Tarea futura
2.2.2.4 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 12: Nuevo Modelo de Gestión del Talento Humano diseñado | Project Manager subcomponente 2.2 | mié 1/1/25 | jue 30/3/28 | 17% | 83% | En ejecución
2.2.2.6 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 13: Auditores certificados con base en estándares nacionales e internacionales | Inscripción de auditores para la preparación y certificación en COSO | jue 12/10/23 | lun 30/11/26 | 100% | 0% | Ejecutada
2.2.2.7 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 13: Auditores certificados con base en estándares nacionales e internacionales | Inscripción de auditores para la preparación y certificación en CIA | jue 12/10/23 | vie 30/7/27 | 25% | 75% | En ejecución
2.2.3.1 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 13: Auditores certificados con base en estándares nacionales e internacionales | Curso de preparación y certificación en COBIT version vigente | lun 3/3/25 | vie 30/7/27 | 0% | 100% | Etapa previa
2.2.3.2.1 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 13: Auditores certificados con base en estándares nacionales e internacionales | Asistencia técnica a la CGR para lograr cumplir con la Certificación de la CGR en la Norma para la seguridad de las tecnologías de la información y comunicación | lun 3/2/25 | vie 27/2/26 | 0% | 100% | Etapa previa
2.2.3.2.2 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 13: Auditores certificados con base en estándares nacionales e internacionales | Membresia, preparación y certificación en AFA | lun 1/12/25 | vie 9/11/29 | 0% | 100% | Etapa previa
2.2.3.3 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 14: Nuevo Modelo de Control Interno bajo estándares nacionales e internacionales | Consultoría para la elaboración de TDR para contratación de consultores para Asistencia Técnica consultores control interno bajo estándares nacionales e internacionales | mar 27/2/24 | lun 30/9/24 | 100% | 0% | Ejecutada
2.2.4.1 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 14: Nuevo Modelo de Control Interno bajo estándares nacionales e internacionales | Contratación de consultor para la elaboración y actualización de las normas de primer y segundo grado y rediseño de herramienta de medición y evaluación del control interno | mié 1/11/23 | vie 27/12/24 | 0% | 100% | Lista Corta
2.3.1.1 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 14: Nuevo Modelo de Control Interno bajo estándares nacionales e internacionales | Consultor 2 - medio ambiente y cambio climatico | lun 3/2/25 | lun 30/6/25 | 0% | 100% | Lista Corta
2.3.1.2.1 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 14: Nuevo Modelo de Control Interno bajo estándares nacionales e internacionales | Consultor 3 - Genero y discapacidad | lun 3/2/25 | lun 30/6/25 | 0% | 100% | Lista Corta
2.3.1.3 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 14: Nuevo Modelo de Control Interno bajo estándares nacionales e internacionales | Talleres de sensibilización y capacitación de multiplicadores de la CGRD y las instituciones auditadas, para el conocimiento y aplicación de las normas básicas y complementarias de control interno, y promoción de la interacción entre auditor y auditado | lun 3/11/25 | lun 30/11/26 | 0% | 100% | Lista Corta
2.3.2.2.1 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 14: Nuevo Modelo de Control Interno bajo estándares nacionales e internacionales | Levantamiento de información, diseño de un plan de acción para la implementación, desarrollo de los medios y elementos necesarios para la implementación del modelo de control interno institucional y acompañamiento en la implementación | lun 1/9/25 | vie 29/1/27 | 0% | 100% | Etapa previa
2.3.2.3 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 14: Nuevo Modelo de Control Interno bajo estándares nacionales e internacionales | Acompañamiento en la implementación de los hallazgos de las auditorias (Programa de asistencia técnica de la CGR a las instituciones auditadas) | lun 17/3/25 | jue 17/12/26 | 16% | 84% | Ganancia temprana
2.3.4.3 | 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | Contratación de consultor para el análisis de capacidades de brechas basado en COBIT y generacion del plan de gobierno de TI | mar 2/1/24 | vie 1/11/24 | 100% | 0% | Ejecutada
2.3.4.4 | 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | Elaboración de los TdR del subcomponente 2.3 y acompañamiento en la evaluación de las propuestas | lun 1/4/24 | vie 29/8/25 | 100% | 0% | Desierto
2.3.5.1 | 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | Contratación de Firma para proveer personal en Mision para fortalecer de capacidades de TI, contrapartes a las firmas de consultoría y transferir conocimiento a la Entidad | jue 12/10/23 | jue 12/8/27 | 3% | 97% | Etapa previa
4.1.2.3 | 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | Fase 1 Arquitectura Empresarial | jue 23/5/24 | mié 28/11/29 | 3% | 97% | Etapa previa
4.1.2.4 | 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | Fase 2 Arquitectura Empresarial | mié 5/6/24 | vie 31/12/27 | 3% | 97% | Etapa previa
4.1.2.5 | 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | Tableros y herramientas de analítica implementados, incluyendo modelos de analítica descriptiva y predictiva, orientados a la toma de decisiones estratégicas y al apoyo operativo de la misionalidad de la CGR | lun 1/9/25 | vie 30/7/27 | 3% | 97% | Etapa previa
4.1.2.8 | 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | Infraestructura y Servicios de TI | jue 10/4/25 | jue 25/2/27 | 3% | 97% | Tarea futura
| 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | Licenciamiento para el Sistema CITRIX | jue 12/10/23 | lun 4/8/25 | 100% | 0% | Ejecutada
4.1.2.9 | 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | Concientización y sensibilización en general | jue 1/1/26 | mié 30/6/27 | 0% | 100% | Tarea futura
| 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | Plan de Continuidad de Negocios (BCP-Bussines Continuity Plan), diseñado | vie 1/8/25 | jue 28/1/27 | 100% | 0% | Ganancia temprana
| 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | Adquisición de Licenciamiento del Sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno | lun 6/5/24 | lun 6/3/28 | 0% | 100% | Etapa previa
2.3.1.1.7 | 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | Sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno, diseñado e implementado | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 89% | 11% | En ejecución
| 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | Project Manager Componente 2.3 | dom 16/6/24 | vie 31/12/27 | 12% | 88% | En ejecución
| Gestión, Auditoría y Evaluación | Gestión del Programa | Contratación de Coordinador del Proyecto | vie 5/5/23 | vie 10/3/28 | 35% | 28% | En ejecución
| Gestión, Auditoría y Evaluación | Gestión del Programa | Contratación de Especialista de Adquisiciones | vie 5/5/23 | mar 16/5/28 | 35% | 28% | En ejecución
| Gestión, Auditoría y Evaluación | Gestión del Programa | Contratación de Especialista Financiero | vie 5/5/23 | vie 9/6/28 | 35% | 28% | En ejecución
| Gestión, Auditoría y Evaluación | Gestión del Programa | Contratación de un Especialista en P&M | vie 5/5/23 | mar 21/3/28 | 32% | 68% | En ejecución
| Gestión, Auditoría y Evaluación | Gestión del Programa | Contratación de Especialista de Apoyo en Comunicaciones | mié 16/8/23 | vie 10/3/28 | 11% | 89% | En ejecución
| Gestión, Auditoría y Evaluación | Gestión del Programa | Contratación de un Oficial de Adquisiciones para la UEP / CGR | mar 3/10/23 | lun 17/1/28 | 27% | 73% | En ejecución
| Gestión, Auditoría y Evaluación | Gestión del Programa | Contratación de Oficial Financiero para la UEP / CGR | mar 3/10/23 | jue 27/4/28 | 27% | 73% | En ejecución
| Gestión, Auditoría y Evaluación | Gestión del Programa | Gastos logísticos | mar 2/1/24 | mar 4/1/28 | 17% | 83% | En ejecución
| Gestión, Auditoría y Evaluación |  |  |  |  | 24.59%

## Dashboard Ejecutivo (2) (hidden)
DASHBOARD EJECUTIVO DEL COMPONENTE 2 DEL PROGRAMA DR-L1150
GESTION TECNICA DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROGRAMA | Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana (DR-L1150). | [5 empty] | AVANCE FISICO MENSUAL
NOMBRE DEL COMPONENTE | Componente 2: Fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | [5 empty] | 2%
EQUIPO UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO | Jesús Dorado, Coordinador General; Gennys Azael Lorenzo, Especialista en Planificación y Monitoreo; Adilé Cruceta, Especialista en Adquisiciones; Anderson Ortiz, Especialista Financiero.
FECHA DEL REPORTE | A noviembre 2023 | FECHA DE INICIO | DURACIÓN |  | FECHA DE FIN |  | AVANCE FISICO ACUMULADO
ESTATUS DEL PROYECTO | Normal | 2023-09-05 | 5 AÑOS |  | 2028-05-16 |  | 2%
GESTION DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO
Adquisiciones adjudicadas y desiertas del componente 2 del Programa DR-L1150, a noviembre 2023
ID del proceso | Nombre Proceso |  |  | Monto estimado (USD) | Actividad | Estatus | Valor Adjudicado (US$)
REF. CGR-PAATI-2023-001 | Coordinador General |  |  | 63540 | 4.1.1.2.1 | Adjudicado | 186696
REF. CGR-PAATI-2023-004 | Especialista Financiero |  |  | 41052 | 4.1.1.2.4 | Adjudicado
REF. CGR-PAATI-2023-003 | Especialista de Adquisiciones |  |  | 41052 | 4.1.1.2.3 | Adjudicado
REF. CGR-PAATI-2023-002 | Especialista de Planificación y Monitoreo |  |  | 41052 | 4.1.1.2.2 | Desierto
REF. CGR-PAATI-2023-007 | Especialista de Planificación y Monitoreo |  |  | 41052 | 4.1.1.2.2 | Adjudicado
Adquisiciones en proceso del componente 2 del Programa DR-L1150, a noviembre 2023
ID del proceso | Nombre Proceso |  |  | Monto estimado (USD) | Actividad | Estatus | Valor Adjudicado (US$)
REF. CGR-PAATI-2023-005 | Oficial de Adquisiciones |  |  | 30000 | 4.1.1.2.6 | En proceso | 324000
REF. CGR-PAATI-2023-006 | Oficial Financiero |  |  | 30000 | 4.1.1.2.7 | En proceso
REF. CGR-PAATI-2023-008 | Project Manager del Componente II |  |  | 240000 | 2.1.1.6 | En proceso
REF.CGR-PT-CP-2023-001 | Adquisición de Mobiliario y Equipos Tecnológicos para la UEP CGR-BID |  |  |  | 4.1.2.9 | En proceso
REF. CGR-PT-CI-2023-009 | Consultoría de diagnóstico organizacional |  |  | 24000 | 2.1.1.1.3 | En proceso
Adquisiciones en etapa previa del componente 2 del Programa DR-L1150, a noviembre 2023
ID del proceso | Nombre Proceso |  |  | Monto estimado (USD) | Actividad | Estatus | Valor Adjudicado (US$)
REF.CGR-PT-CP-2023-002 | Adquisición de Servicio de Plan de Seguro Médico para la UEP CGR-BID |  |  | 3697 | 4.1.2.9 | Etapa previa | 1523197
Consultoría individual | Revisión TDR Consultoría de Diagnóstico Legal |  |  | 24000 | 2.1.1.1.1 | Etapa previa
Consultoría individual | Revisión TDR Consultoría de Diagnóstico Tecnológico |  |  | 24000 | 2.1.1.1.2 | Etapa previa
| Consultoría de análisis de capacidades de brechas basado en COBIT y generacion del plan de gobierno de TI |  |  | 30000 | 2.3.1.1 | Etapa previa
Consultoría individual | Revisión TDR Consultoría de Coordinador de Integración y consolidación |  |  | 48000 | 2.1.1.1.4 | Etapa previa
| Revisión y ajustes prioritarios a la estructura organizacional de la CGR |  |  | 40000 | 2.1.3.1 | Etapa previa
(S/R) Firma | Proceso para gestión integral de riesgos en la administración financiera del Estado y sectoriales |  |  | 140000 | 2.1.2.3.1 | Etapa previa
| Proceso para la investigación, análisis y seguimiento de fraude y corrupción administrativa |  |  | 48000 | 2.1.2.3.2 | Etapa previa
| Proceso para la prevención de fraudes con control social |  |  | 24000 | 2.1.2.3.4 | Etapa previa
| Diseño e implementación de procesos y programas de prevención de fraude |  |  | 48000 | 2.1.2.3.5 | Etapa previa
| Desarrollo protocolos, criterios y capacidades para la gestión de denuncias |  |  | 24000 | 2.1.2.3.7 | Etapa previa
| Estrategia antifraude, sistemas de denuncias y campaña de socialización continua |  |  | 180000 | 2.1.2.3.8 | Etapa previa
| Plan de Continuidad de Negocios |  |  | 100000 | 2.3.4.5 | Etapa previa
Firma | Diseño e implementación de la estrategia de gestión integral del cambio y transformación digital |  |  | 384000 | 2.1.4.2 | Etapa previa
Consultoría individual | Preparación y certificación de auditores y otros profesionales en COSO |  |  | 187500 | 2.2.2.1 | Etapa previa
(S/R) Firma | Consultoría para la elaboración y actualización de las normas de 1er. Y 2do. y rediseño de herramienta de medición y evaluación |  |  | 78000 | 2.2.3.2.1 | Etapa previa
| Consultoría de medio ambiente y cambio climatico |  |  | 20000 | 2.2.3.2.2 | Etapa previa
| Consultoría de género y discapacidad |  |  | 20000 | 2.2.3.2.3 | Etapa previa
| Talleres de sensibilización y capacitación de multiplicadores e intituciones |  |  | 100000 | 2.2.3.3 | Etapa previa
GESTION FINANCIERA DEL PROYECTO
PRESUPUESTO PROGRAMADO MENSUAL (US$) |  | PRESUPUESTO EJECUTADO MENSUAL (US$) | % DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL |  |  |  | % DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SOBRE EL TOTAL
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
PRESUPUESTO PROGRAMADO ACUMULADO (US$) |  | PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO (US$) | % DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA
#REF! |  | #REF! | #REF!
Entre los logros alcanzados por la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP CGR-BID), se encuentran:
  1. Haber logrado la elegibilidad del Programa por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en fecha 6 de septiembre de 2023.
  2. Puesta en operación la UEP en tiempo récord, con la contratación del equipo principal: Coordinador General (agosto 2023) y los especialistas de Adquisición (agosto 2023), Financiero (agosto 2023), así como el Especialista de Planificación y Monitoreo (Noviembre de 2023).
3. Gestionado el primer desembolso para operativizar las ejecuciones y darle autonomía al componente 2 del Programa.
4. En curso se encuentra la contratación de los oficiales de Adquisiciones y Financiero. También se encuentra en proceso de evaluación uno de los tres Project Manager del componente.
5. Revisado y actualizado la Matriz de Riesgos del Componente 2 del Programa.
6. Elaborado ocho (8) Términos de Referencia (TDR) internamente, con el apoyo de algunas áreas funcionales, los cuales se encuentran en la fase de revisión por el BID, correspondientes a:
  a. Contratación para preparación y certificación en Control Interno (COSO);
  b. Consultoría de Diagnóstico Legal (Producto 16);
  c. Consultoría de Diagnóstico Organizacional (Producto 16);
  d. Consultoría de Diagnóstico Tecnológico (Producto 16);
  e. Consultoría de Coordinador de Integración y consolidación (Producto 16);
  f. Consultoría de gestión integral de riesgos (Producto 17);
  g. Consultoría de Gestión del Cambio (Producto 19);
  h. Consultoría para la elaboración y actualización de las normas básicas y complementarias (Producto 22).
7. Gestionado la reactivación del Contrato de Servicios Profesionales de Ulises Guardiola para:
  a. Conferencia Magistral en la Semana de la Calidad e Innovación;
  b. Revisión técnica de TDR en proceso de evaluación por el BID;
  c. Revisión técnica del Anteproyecto de Ley 10-07.
Note on G51: OBP&CM Team: Total amount of the contract, including local counterpart and / or co-financing
Note on H51: OBP&CM Team: According to the Project´s Results Matrix.
Note on G59: OBP&CM Team: Total amount of the contract, including local counterpart and / or co-financing
Note on H59: OBP&CM Team: According to the Project´s Results Matrix.
Note on G67: OBP&CM Team: Total amount of the contract, including local counterpart and / or co-financing
Note on H67: OBP&CM Team: According to the Project´s Results Matrix.