## Dashboard Ejecutivo
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP CGR-BID)
Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana (DR-L1150)
Componente 2: Fortalecimiento del Sistema del Control Interno
DASHBOARD EJECUTIVO MENSUAL
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROGRAMA | Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana (DR-L1150) | [6 empty] | Fecha de aprobación | Duración | Fecha de fin
EQUIPO UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO | Jesús Dorado, Coordinador General; Gennys Azael Lorenzo, Especialista en Planificación y Monitoreo; Adilé Cruceta, Especialista en Adquisiciones; Anderson Ortiz, Especialista Financiero; Lucero Soto, Oficial Financiero; Sandia Vasquez, Oficial de Adquisiciones. | [6 empty] | 16 de marzo de 2022 | 5 AÑOS | 2028-03-12
FECHA DEL REPORTE | DICIEMBRE DE 2024 |  |  |  | Valor Total del Préstamo (US$) | Organismo Ejecutor: Ministerio de Hacienda | Organismo Coejecutor: Contraloría General de la República | Fecha de Elegibilidad | Meses en ejecución | Porcentaje del plazo de ejecución transcurrido
ESTATUS DEL PROYECTO | SATISFACTORIO |  |  |  | 60000000 | 48070000 | 11930000 | 6 de septiembre de 2023 | 21 | 35%
DESEMPEÑO FISICO DEL COMPONENTE 2
AVANCE FISICO ACUMULADO AL MES ANTERIOR |  | 20.3% |  |  |  |  | AVANCE FISICO ACUMULADO ACTUAL |  | 21.21%
AVANCES DEL PROYECTO AL CIERRE DE DICIEMBRE DE 2024 - NIVEL DE EJECUCIÓN (%) POR CONSULTORÍA
GESTION DE ADQUISICIONES DEL COMPONENTE 2
LEYENDA | Etapa previa/inicial | Elaboración de TDR, especificaciones técnicas y pliegos de condiciones. | Solicitud de No Objeción | Validación del BID para procesos de Lista Corta y Negociación | En proceso (Recepción y Evaluación de Ofertas) | Recepción y evaluación de ofertas, previas a la adjudicación. | Adjudicado/ Ejecución | Contrato u orden de compra firmado o ejecución | Desierto | Ausencia y no idoneidad de las ofertas o excede presupuesto referencial, entre otros.
Adquisiciones adjudicadas del componente 2 del Programa DR-L1150, a noviembre 2023
ID del proceso | Nombre Proceso |  |  |  | Monto estimado (USD) | Actividad | Estatus |  | Cantidad | Valor Adjudicado (US$)
[9 empty] | 0 | 0
Adquisiciones en proceso del componente 2 del Programa DR-L1150, a noviembre 2023
ID del proceso | Nombre Proceso |  |  |  |  | Actividad | Estatus |  | Cantidad | Porcentaje (%)
[9 empty] | 1 | #REF!
Adquisiciones EN ETAPA PREVIA del Componente 2
Tipo de proceso | Nombre Proceso |  |  |  |  | Actividad | Estatus |  | Cantidad | Porcentaje (%)
Consultoría individual | Consultoría de acompañamiento para la implementación de Plan de Continuidad de Negocios |  |  |  |  | 2.3.4.5 | En revisión del BID |  | 6 | 46.15%
Consultoría individual | Consultoría de acompañamiento para el cierre de brechas tecnológicas |  |  |  |  | 2.3.4.4 | Etapa Previa (desestimado)
Consultoría individual | Implementación del Modelo de Control Interno Institucional |  |  |  |  | 2.2.3.4 | Etapa Previa
Firma | Consultoría de Personal de Misión |  |  |  |  | 2.3.1.1.3 | En revisión interna
Firma | Consultoría de firma Integral y Fábrica de Software |  |  |  |  | 2.3.1.1.5 | En revisión del BID
Consultoría individual | Actualización y certificación en auditoría forense antifraude (AFA) |  |  |  |  | 2.2.2.5 | Aprobación previa del BID, reprogramado para 2025
Adquisiciones en EN SOLICITUD DE NO OBJECION del Componente 2
Tipo de proceso | Nombre Proceso |  |  |  |  | Actividad | Estatus |  | Cantidad | Porcentaje (%)
Firma | Proceso para la investigación, análisis y seguimiento de fraude y corrupción administrativa |  |  |  |  | 2.1.2.3.2 | Solicitud de No Objeción de Lista Corta |  | 2 | 15.38%
| Proceso para la prevención de fraudes con control social |  |  |  |  | 2.1.2.3.4
| Diseño e implementación de procesos y programas de prevención de fraude |  |  |  |  | 2.1.2.3.5
| Desarrollo protocolos, criterios y capacidades para la gestión de denuncias |  |  |  |  | 2.1.2.3.7
| Estrategia antifraude, sistemas de denuncias y campaña de socialización continua |  |  |  |  | 2.1.2.3.8
Firma | Consultoría para la elaboración y actualización de las normas de 1er. Y 2do. y rediseño de herramienta de medición y evaluación |  |  |  |  | 2.2.3.2.1 | Solicitud de No Objeción de Lista Corta
| Consultoría de medio ambiente y cambio climático |  |  |  |  | 2.2.3.2.2
| Consultoría de género y discapacidad |  |  |  |  | 2.2.3.2.3
| Talleres de sensibilización y capacitación de multiplicadores e intituciones |  |  |  |  | 2.2.3.3
Firma | Proceso para gestión integral de riesgos en la administración financiera del Estado y sectoriales |  |  |  |  | 2.1.2.3.1 | Solicitud de No Objeción de Lista Corta
Firma | Estrategia de gestión integral del cambio de control interno y transformación digital, desarrollada |  |  |  |  | 2.2.2.2.1 | Solicitud de No Objeción de Lista Corta
Adquisiciones EN PROCESO del Componente 2
Tipo de proceso | Nombre Proceso |  |  |  |  | Actividad | Estatus |  | Cantidad | Porcentaje (%)
Consultoría individual | Contratación de consultoría para el diseño del nuevo modelo de gestión de la CGR |  |  |  |  | 2.1.1.3 | Evaluación de Candidatos |  | 4 | 30.77%
Consultoría individual | Actividades Conexas del PEI | [5 empty] | No Objeción del BID a la Reprogramación Presupuestaria
Consultoría individual | Diseño e implementación del Esquema de Gobernanza, estructura y procesos y de un "Programa de Aseguramiento y Control de Calidad" |  |  |  |  | 2.1.1.7.3.2.4 | Firma de Contrato
Consultoría individual | Acompañamiento en la implementación de los hallazgos de las auditorias (Programa de asistencia técnica de la CGR a las instituciones auditadas) |  |  |  |  | 2.2.3.5 | Firma de Contrato
Adquisiciones ADJUDICADAS del Componente 2
Tipo de proceso | Nombre Proceso |  |  |  |  | Actividad | Estatus |  | Cantidad | Porcentaje (%)
Contratación Directa | Sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno, diseñado e implementado - TEAMMATE |  |  |  |  | 2.3.1.1.7 | En ejecución |  | 1 | 7.692%
GESTION del componente 4: Gestión, evaluación y auditoría
Tipo de proceso | Nombre Proceso |  |  |  |  | Actividad | Estatus |  | Cantidad | Porcentaje (%)
GESTION FINANCIERA DEL PROYECTO DEL COMPONENTE 2
EN DÓLARES (US$)
PRESUPUESTO PROGRAMADO DEL MES |  | EJECUCION FINANCIERA DEL MES |  | % DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES
145561 |  | 321544.27 |  | 220.9%
PRESUPUESTO PROGRAMADO DEL 2024 |  | EJECUCION FINANCIERA AL CIERRE DEL MES DEL REPORTE DE 2024 |  | % DE AVANCE PRESUPUESTARIO CON RELACION AL 2024
1025870 |  | 874472.72 |  | 85.24%
PRESUPUESTO PROGRAMADO ACUMULADO HISTORICO |  | EJECUCION ACUMULADA HISTORICA |  | % DE AVANCE EN PRESUPUESTARIA ACUMULADA HISTORICA
1122801 |  | 935194.02 |  | 83.29%
EN PESOS DOMINICANOS (RD$)
PRESUPUESTO PROGRAMADO DEL MES |  | EJECUCION FINANCIERA DEL MES |  | % DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES
8778824.8047 |  | 19392425.26 |  | 220.9%
PRESUPUESTO PROGRAMADO DEL 2024 |  | EJECUCION FINANCIERA AL CIERRE DEL MES DEL REPORTE DE 2024 |  | % DE AVANCE PRESUPUESTARIO CON RELACION AL 2024
60998967.9799 |  | 51996776.83 |  | 85.24%
PRESUPUESTO PROGRAMADO ACUMULADO HISTORICO |  | EJECUCION ACUMULADA HISTORICA |  | % DE AVANCE EN PRESUPUESTARIA ACUMULADA HISTORICA
66560701.7049 |  | 55439183.08 |  | 83.29%
La Unidad llevó a cabo la ejecución de los recursos financieros correspondientes al mes de diciembre de 2024, alcanzando un monto total de US$321,544.27 del presupuesto programado hasta el 31 de diciembre 2024. A continuación, presentaremos un desglose detallado de esta ejecución:
SUBCOMPONENTE 2.1: MODELO DE GESTIÓN Y ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA CGR MODERNIZADOS
SUBCOMPONENTE 2.2: DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL CONTROL INTERNO
SUBCOMPONENTE 2.3 TECNOLOGÍAS DIGITALES ORIENTADAS A LA TRANSPARENCIA Y CONTROL
1. Actualziación e incorporación de las recomendaciones de los asesores internacionales del BID a los TDR de Continuidad de Negocios.
2. Sesión de trabajo de revisión de Plan de Trabajop de consultoria del Programa de Aseguramiento de la Calidad de Auditorias.
3. Sesión de trabajo de revisión de Plan de Trabajop de consultoria de Programa de Asistencia en la Implementación de las Recomendaciones de los Hallazgos de auditorías.
4. Incorporación de los proyectos del Componente al Plan Estratégico Institucional (PEI).
5. Sesiones de trabajo semanales con el Comité de Seguimiento del Proyecto.
6. Elaboración de la propuesta de opinión técnica y la presentación sobre el proyecto de transformación de la DUAIG.
7. Revisión e incorporación de las observaciones de asesora internacional del BID al TDR de Firma de Gestión del Cambio.
8. Elaboración y socialización de Dashboard de Monitoreo de noviembre de 2024.
9. Elaboración de Tableritos de Seguimiento Semanal del Proyecto.
10. Coordinación de la Mesa de Trabajo de la consultoría de cierre de brechas.
11. Coordinación de la sesión de trabajo del Proyecto de Intranet Institucional.
12. Análisis y socialización de Encuesta de Percepción de los participantes en la Certificación en Control Interno (COSO).
13. Elaboración del borrador de la Nota de Prensa de inicio de Certificación Auditoría Interna (CIA).
14. Sesión de trabajo con los consultores tecnológicos internacionales del BID en la revisión del TDR de Firma Integral.
15. Elaboración de las metas físicas del Plan Operativo Anual (POA) del 2025 para el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
[100%] Consultoría en Derecho Administrativo para el Levantamiento de información sobre el modelo de gestión de la CGR existente e identificación de brechas de competencias y estándares internacionales.
[100%] Consultoría en Tecnologías para el Levantamiento de información sobre el modelo de gestión de la CGR existente e identificación de brechas de competencias y estándares internacionales.
[100%] Consultoría en Organización para el Levantamiento de información sobre el modelo de gestión de la CGR existente e identificación de brechas de competencias y estándares internacionales.
[43%] Consultoría de Coordinación para Consolidación e Integración de los Trabajos de levantamiento de información e identificación de brechas.
[28%] Project Manager del Subcomponente 2.1
[77%] Consultoría de Diseño del Plan Estratégico con base al Nuevo Modelo de Gestión.
[75%] Consultoría de Acompañamiento en Cumplimiento Regulatorio y Antisoborno.
[67%] Membresía, preparación y Certificación de Auditores en COSO.
[20%] Membresía, preparación y Certificación de Auditores en CIA.
[7%] Project Manager Subcomponente 2.2
[100%] Licenciamiento para el Sistema CITRIX.
[100%] Consultor para el Análisis de Capacidades de Brechas basado en COBIT y generación del plan de gobierno de TI.
[100%] Plan de Continuidad de Negocios (BCP-Bussines Continuity Plan), diseñado.
[89%] Sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno, diseñado e implementado (Team Mate)
[8%] Project Manager del Subcomponente 2.3 (Tecnología).
PLANIFICACION Y MONITOREO (PyM)
Subcomponente 2.3
7. US$4,139.88: Honorarios profesionales del Project Manager 2.3 de diciembre 2024 (RD$249,964.60).
8. US$225,719.95: Adquisición de Licencias TeamMate (RD$13,600,786.18).
Gestión del Programa 4.1.2
9. US$21,487.35: Honorarios profesionales a la Gestión del Programa o UEP-CGR-BID de diciembre 2024 (RD$1,297,398.50).
10. US$1,053.56: Graduación de cursos COSO a 100 Colaboradores (RD$63,613.80).
11. Colector del ITBIS y de ISR de diciembre 2024.
12. Conciliaciones bancarias correspondiente al mes de diciembre 2024 de las 4 cuentas bancarias 3 en dólares y 1 en pesos dominicanos.
13. Regularización de Pagos RDS y US$ del mes de diciembre 2024.
Subcomponente 2.1
1. US$4,225.17: Honorarios profesionales del Project Manager de 2.1 de diciembre 2024 (RD$255,114.00).
2. US$10,585.09: Producto 5 Final de la Consultoría de Organización (RD$635,535.60).
3. US$3,914.21: Informe de Seguimiento de la Consultoría de Consolidación e integración (RD$236,338.80).
4. US$10,194.09: Producto 3 de la Consultoría de Diseño del Plan Estratégico (RD$615,515.25).
Subcomponente 2.2
5. US$5,603.05: Honorarios profesionales del Project Manager 2.2 de diciembre 2024 (RD$337,674.00).
6. US$34,621.92: Capacitación CIA de 2 Grupos de 18 colaboradores, al IAIRD (RD$2,100,484.53).
Note on G146: OBP&CM Team: Total amount of the contract, including local counterpart and / or co-financing
Note on H146: OBP&CM Team: According to the Project´s Results Matrix.
Note on H153: OBP&CM Team: According to the Project´s Results Matrix.
Note on H157: OBP&CM Team: According to the Project´s Results Matrix.
Note on H165: OBP&CM Team: According to the Project´s Results Matrix.
Note on H178: OBP&CM Team: According to the Project´s Results Matrix.
Note on H184: OBP&CM Team: According to the Project´s Results Matrix.
Note on H187: OBP&CM Team: According to the Project´s Results Matrix.

## Consultorias priorizadas PEI (hidden)
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP CGR-BID)
Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana (DR-L1150)
Componente 2: Fortalecimiento del Sistema del Control Interno
ANEXO I: REPORTE DE AVANCE FISICO
WBS | Subcomponente | Producto | Nombre de tarea | Comienzo | Fin
2.1.1.2.1 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Consultor individual en Derecho Administrativo para el Levantamiento de información sobre el modelo de gestión de la CGR existente e identificación de brechas de competencias y estándares internacionales | mar 2/1/24 | lun 30/9/24
2.1.1.2.2 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Consultor individual en Tecnologías para el Levantamiento de información sobre el modelo de gestión de la CGR existente e identificación de brechas de competencias y estándares internacionales | jue 12/10/23 | lun 30/9/24
2.1.1.3 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Consultor individual en Organización para el Levantamiento de información sobre el modelo de gestión de la CGR existente e identificación de brechas de competencias y estándares internacionales | jue 12/10/23 | lun 30/9/24
2.1.1.4 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Consultor coordinador para consolidación e integración de los trabajos de levantamiento de información e identificación de brechas | lun 1/4/24 | lun 30/6/25
2.1.2.1 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Benchmark internacional | mar 1/4/25 | lun 26/1/26
2.1.2.2.1 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Creación del observatorio | lun 21/4/25 | mié 31/12/25
2.1.2.3.1 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Contratación de consultor para el diseño del nuevo modelo de gestión de la CGR | lun 1/4/24 | vie 7/2/25
2.1.2.3.2 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Contratación de consultor para el diseño del Plan Estratégico con base al modelo de gestión de la CGR | mar 2/4/24 | vie 31/1/25
2.1.2.3.5 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Contratación de consultor para la revisión y ajustes prioritarios a la estructura organizacional de la CGR | mar 2/1/24 | vie 30/5/25
2.1.2.3.7 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Elaboración de TdR para el rediseño de la estructura organizacional | vie 8/11/24 | lun 30/6/25
2.1.2.3.8 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Rediseño de la estructura organizacional de la CGR y Manual de Organización y Funciones según el nuevo modelo, implementado | lun 1/7/24 | lun 23/6/25
2.1.3.1 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Estructura Funcional y Manual de Cargos (perfiles) | dom 30/6/24 | mar 28/9/27
2.1.3.2 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Diseño e implementación del Esquema de Gobernanza, estructura y procesos y de un "Programa de Aseguramiento y Control de Calidad", conforme estandares nacionales e internacionales. | lun 1/7/24 | mar 30/6/26
2.1.3.3 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Implementación de un sistema de gestión antisoborno y cumplimiento regulatorio | lun 1/4/24 | lun 31/3/25
2.1.3.4 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Contratación de un Project Manager de apoyo para el subcomponente 2.1 | dom 22/10/23 | lun 20/11/23
| 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 10: Modelo de Control ex ante Diseñado, incluye Gestión de Riesgos | Consultoría para la elaboración de TdR para la transformación de los procesos misionales | 2024-05-01 | 2024-12-31
| 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 10: Modelo de control ex ante diseñado, incluye gestión de riesgos | Ajustes al proceso para conciliación de nóminas | jue 2/5/24 | vie 1/5/26
| 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 10: Modelo de control ex ante diseñado, incluye gestión de riesgos | Ajustes al proceso para para certificación de contratos y modificaciones | jue 30/1/25 | vie 29/1/27
| 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 10: Modelo de control ex ante diseñado, incluye gestión de riesgos | Ajustes al proceso de Desarrollo Normativo | jue 2/5/24 | vie 1/5/26
| 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 10: Modelo de control ex ante diseñado, incluye gestión de riesgos | Ajustes al proceso para aprobación de órdenes de pago y modificaciones | jue 2/5/24 | vie 1/5/26
| 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 10: Modelo de control ex ante diseñado, incluye gestión de riesgos | Rediseño de los procesos de las unidades de auditoría interna. | jue 2/5/24 | vie 1/5/26
2.2.1.2 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 10: Modelo de control ex ante diseñado, incluye gestión de riesgos | Proceso para gestión integral de riesgos en los procesos de la administración financiera del Estado | vie 1/3/24 | jue 31/12/26
2.2.2.1.1 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 10: Modelo de control ex ante diseñado, incluye gestión de riesgos | Proceso para gestión integral de riesgos sectoriales (Salud, Educación, Hacienda, etc.) | vie 1/3/24 | jue 31/12/26
| 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 10: Modelo de control ex ante diseñado, incluye gestión de riesgos | Contratación de consultor para el desarrollo del proceso para la investigación, análisis y seguimiento de fraude y corrupción administrativa | lun 10/2/25 | jue 11/6/26
| 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 10: Modelo de control ex ante diseñado, incluye gestión de riesgos | Contratación de consultor para el desarrollo del proceso para la prevención de fraudes con control social | lun 10/2/25 | jue 11/12/25
| 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 10: Modelo de control ex ante diseñado, incluye gestión de riesgos | Contratación de consultor para el diseño e implementación de procesos y programas de prevención de fraude | lun 10/2/25 | jue 11/6/26
| 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 10: Modelo de control ex ante diseñado, incluye gestión de riesgos | Contratación de consultor para el desarrollo protocolos, criterios y capacidades para la gestión de denuncias | lun 10/2/25 | jue 11/12/25
| 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 10: Modelo de control ex ante diseñado, incluye gestión de riesgos | Definición de estrategia antifraude, sistemas de denuncias y campaña de socialización continua | lun 10/2/25 | vie 4/2/28
2.2.2.2.1 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 11: Estrategia de gestión integral del cambio de control interno y transformación digital, desarrollada | Definición e implementación de sistema de gestión del cambio | mar 1/4/25 | vie 31/12/27
2.2.2.2.2 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 11: Estrategia de gestión integral del cambio de control interno y transformación digital, desarrollada | Equipamiento de tecnología para apoyo a la comunicación y gestión del cambio | mar 1/7/25 | jue 11/11/27
2.2.2.2.5 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 12: Nuevo Modelo de Gestión del Talento Humano diseñado | Elaboración de TDR para Diseño del Modelo de Gestión del Talento Humano | mar 1/10/24 | lun 10/8/26
2.2.2.3.1 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 12: Nuevo Modelo de Gestión del Talento Humano diseñado | Diseño del modelo de talento humano, diseño e implementación del plan de desarrollo profesional por nivel de competencias y diseño e implementación de la carrera de control interno de la CGR | lun 6/10/25 | vie 29/10/27
2.2.2.3.2 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 12: Nuevo Modelo de Gestión del Talento Humano diseñado | Plan estratégico para identificar, atraer y retener recursos humanos, elaborado | jue 1/5/25 | mié 11/4/29
2.2.2.3.3 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 12: Nuevo Modelo de Gestión del Talento Humano diseñado | Proyecto de acreditación y autonomía de la Escuela de Control Interno | vie 26/6/26 | vie 31/12/27
2.2.2.4 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 12: Nuevo Modelo de Gestión del Talento Humano diseñado | Project Manager subcomponente 2.2 | mié 1/1/25 | jue 30/3/28
2.2.2.6 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 13: Auditores certificados con base en estándares nacionales e internacionales | Inscripción de auditores para la preparación y certificación en COSO | jue 12/10/23 | lun 30/11/26
2.2.2.7 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 13: Auditores certificados con base en estándares nacionales e internacionales | Inscripción de auditores para la preparación y certificación en CIA | jue 12/10/23 | vie 30/7/27
2.2.3.1 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 13: Auditores certificados con base en estándares nacionales e internacionales | Curso de preparación y certificación en COBIT version vigente | lun 3/3/25 | vie 30/7/27
2.2.3.2.1 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 13: Auditores certificados con base en estándares nacionales e internacionales | Asistencia técnica a la CGR para lograr cumplir con la Certificación de la CGR en la Norma para la seguridad de las tecnologías de la información y comunicación | lun 3/2/25 | vie 27/2/26
2.2.3.2.2 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 13: Auditores certificados con base en estándares nacionales e internacionales | Membresia, preparación y certificación en AFA | lun 1/12/25 | vie 9/11/29
2.2.3.3 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 14: Nuevo Modelo de Control Interno bajo estándares nacionales e internacionales | Consultoría para la elaboración de TDR para contratación de consultores para Asistencia Técnica consultores control interno bajo estándares nacionales e internacionales | mar 27/2/24 | lun 30/9/24
2.2.4.1 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 14: Nuevo Modelo de Control Interno bajo estándares nacionales e internacionales | Contratación de consultor para la elaboración y actualización de las normas de primer y segundo grado y rediseño de herramienta de medición y evaluación del control interno | mié 1/11/23 | vie 27/12/24
2.3.1.1 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 14: Nuevo Modelo de Control Interno bajo estándares nacionales e internacionales | Consultor 2 - medio ambiente y cambio climatico | lun 3/2/25 | lun 30/6/25
2.3.1.2.1 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 14: Nuevo Modelo de Control Interno bajo estándares nacionales e internacionales | Consultor 3 - Genero y discapacidad | lun 3/2/25 | lun 30/6/25
2.3.1.3 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 14: Nuevo Modelo de Control Interno bajo estándares nacionales e internacionales | Talleres de sensibilización y capacitación de multiplicadores de la CGRD y las instituciones auditadas, para el conocimiento y aplicación de las normas básicas y complementarias de control interno, y promoción de la interacción entre auditor y auditado | lun 3/11/25 | lun 30/11/26
2.3.2.2.1 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 14: Nuevo Modelo de Control Interno bajo estándares nacionales e internacionales | Levantamiento de información, diseño de un plan de acción para la implementación, desarrollo de los medios y elementos necesarios para la implementación del modelo de control interno institucional y acompañamiento en la implementación | lun 1/9/25 | vie 29/1/27
2.3.2.3 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 14: Nuevo Modelo de Control Interno bajo estándares nacionales e internacionales | Acompañamiento en la implementación de los hallazgos de las auditorias (Programa de asistencia técnica de la CGR a las instituciones auditadas) | lun 17/3/25 | jue 17/12/26
2.3.4.3 | 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | Contratación de consultor para el análisis de capacidades de brechas basado en COBIT y generacion del plan de gobierno de TI | mar 2/1/24 | vie 1/11/24
2.3.4.4 | 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | Elaboración de los TdR del subcomponente 2.3 y acompañamiento en la evaluación de las propuestas | lun 1/4/24 | vie 29/8/25
2.3.5.1 | 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | Contratación de Firma para proveer personal en Mision para fortalecer de capacidades de TI, contrapartes a las firmas de consultoría y transferir conocimiento a la Entidad | jue 12/10/23 | jue 12/8/27
4.1.2.3 | 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | Fase 1 Arquitectura Empresarial | jue 23/5/24 | mié 28/11/29
4.1.2.4 | 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | Fase 2 Arquitectura Empresarial | mié 5/6/24 | vie 31/12/27
4.1.2.5 | 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | Tableros y herramientas de analítica implementados, incluyendo modelos de analítica descriptiva y predictiva, orientados a la toma de decisiones estratégicas y al apoyo operativo de la misionalidad de la CGR | lun 1/9/25 | vie 30/7/27
4.1.2.8 | 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | Infraestructura y Servicios de TI | jue 10/4/25 | jue 25/2/27
| 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | Licenciamiento para el Sistema CITRIX | jue 12/10/23 | lun 4/8/25
4.1.2.9 | 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | Concientización y sensibilización en general | jue 1/1/26 | mié 30/6/27
| 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | Plan de Continuidad de Negocios (BCP-Bussines Continuity Plan), diseñado e implementado | vie 1/8/25 | jue 28/1/27
| 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | Adquisición de Licenciamiento del Sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno | lun 6/5/24 | lun 6/3/28
2.3.1.1.7 | 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | Sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno, diseñado e implementado | 2024-07-01 | 2024-12-01
| 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | Project Manager Componente 2.3 | dom 16/6/24 | vie 31/12/27

## Reporte de avance
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP CGR-BID)
Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana (DR-L1150)
Componente 2: Fortalecimiento del Sistema del Control Interno
ANEXO I: REPORTE DE AVANCE FISICO
WBS | Subcomponente | Producto | Nombre de tarea | Comienzo | Fin | % avance | % pendiente | Estado
2.1.1.2.1 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Consultor individual en Derecho Administrativo para el Levantamiento de información sobre el modelo de gestión de la CGR existente e identificación de brechas de competencias y estándares internacionales | mar 2/1/24 | lun 30/9/24 | 100% | 0% | En ejecución |  | Etiquetas de fila | Cuenta de Estado
2.1.1.2.2 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Consultor individual en Tecnologías para el Levantamiento de información sobre el modelo de gestión de la CGR existente e identificación de brechas de competencias y estándares internacionales | jue 12/10/23 | lun 30/9/24 | 100% | 0% | En ejecución |  | En ejecución | 20
2.1.1.3 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Consultor individual en Organización para el Levantamiento de información sobre el modelo de gestión de la CGR existente e identificación de brechas de competencias y estándares internacionales | jue 12/10/23 | lun 30/9/24 | 100% | 0% | En ejecución |  | Tarea futura | 17
2.1.1.4 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Consultoría de coordinador para consolidación e integración de los trabajos de levantamiento de información e identificación de brechas | lun 1/4/24 | lun 30/6/25 | 43% | 57% | En ejecución |  | Ganancia temprana | 8
2.1.2.1 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Benchmark internacional | mar 1/4/25 | lun 26/1/26 | 0% | 100% | Pospuesta |  | Etapa previa | 6
2.1.2.2.1 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Creación del observatorio | lun 21/4/25 | mié 31/12/25 | 0% | 100% | Tarea futura |  | En evaluación para contratación | 5
2.1.2.3.1 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Cnsultoría para el diseño del nuevo modelo de gestión de la CGR | lun 1/4/24 | vie 7/2/25 | 0% | 100% | En evaluación para contratación |  | Lista Corta | 4
2.1.2.3.2 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Contratación de consultor para el diseño del Plan Estratégico con base al modelo de gestión de la CGR | mar 2/4/24 | vie 31/1/25 | 77% | 23% | En ejecución |  | Publicada | 3
2.1.2.3.5 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Contratación de consultor para la revisión y ajustes prioritarios a la estructura organizacional de la CGR | mar 2/1/24 | vie 30/5/25 | 0% | 100% | En ejecución |  | Completada | 2
2.1.2.3.7 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Elaboración de TdR para el rediseño de la estructura organizacional | vie 8/11/24 | lun 30/6/25 | 0% | 100% | En evaluación para contratación |  | En negociación | 1
2.1.2.3.8 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Rediseño de la estructura organizacional de la CGR y Manual de Organización y Funciones según el nuevo modelo, implementado | lun 1/7/24 | lun 23/6/25 | 0% | 100% | Tarea futura |  | Desierto | 1
2.1.3.1 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Estructura Funcional y Manual de Cargos (perfiles) | dom 30/6/24 | mar 28/9/27 | 0% | 100% | Tarea futura |  | Pospuesta | 1
2.1.3.2 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Diseño e implementación del Esquema de Gobernanza, estructura y procesos y de un "Programa de Aseguramiento y Control de Calidad", conforme estandares nacionales e internacionales. | lun 1/7/24 | mar 30/6/26 | 0% | 100% | Publicada |  | Total general | 68
2.1.3.3 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Implementación de un sistema de gestión antisoborno y cumplimiento regulatorio | lun 1/4/24 | lun 31/3/25 | 75% | 25% | En ejecución
2.1.3.4 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | Contratación de un Project Manager de apoyo para el subcomponente 2.1 | dom 22/10/23 | lun 20/11/23 | 28% | 72% | En ejecución
| 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 10: Modelo de Control ex ante Diseñado, incluye Gestión de Riesgos | Consultoría para la elaboración de TdR para la transformación de los procesos misionales | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 0% | 100% | En evaluación para contratación
| 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 10: Modelo de control ex ante diseñado, incluye gestión de riesgos | Ajustes al proceso para conciliación de nóminas | jue 2/5/24 | vie 1/5/26 | 0% | 100% | Tarea futura
| 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 10: Modelo de control ex ante diseñado, incluye gestión de riesgos | Ajustes al proceso para para certificación de contratos y modificaciones | jue 30/1/25 | vie 29/1/27 | 0% | 100% | Tarea futura
| 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 10: Modelo de control ex ante diseñado, incluye gestión de riesgos | Ajustes al proceso de Desarrollo Normativo | jue 2/5/24 | vie 1/5/26 | 0% | 100% | Tarea futura
| 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 10: Modelo de control ex ante diseñado, incluye gestión de riesgos | Ajustes al proceso para aprobación de órdenes de pago y modificaciones | jue 2/5/24 | vie 1/5/26 | 0% | 100% | Tarea futura | Etiquetas de fila | Promedio de % avance | Promedio de % pendiente
| 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 10: Modelo de control ex ante diseñado, incluye gestión de riesgos | Rediseño de los procesos de las unidades de auditoría interna. | jue 2/5/24 | vie 1/5/26 | 0% | 100% | Tarea futura | Gestión, Auditoría y Evaluación | 21.12% | 78.88%
2.2.1.2 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 10: Modelo de control ex ante diseñado, incluye gestión de riesgos | Proceso para gestión integral de riesgos en los procesos de la administración financiera del Estado | vie 1/3/24 | jue 31/12/26 | 0% | 100% | Publicada | 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | 39.15% | 60.85%
2.2.2.1.1 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 10: Modelo de control ex ante diseñado, incluye gestión de riesgos | Proceso para gestión integral de riesgos sectoriales (Salud, Educación, Hacienda, etc.) | vie 1/3/24 | jue 31/12/26 | 0% | 100% | Publicada | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | 15.08% | 84.92%
| 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 10: Modelo de control ex ante diseñado, incluye gestión de riesgos | Contratación de consultor para el desarrollo del proceso para la investigación, análisis y seguimiento de fraude y corrupción administrativa | lun 10/2/25 | jue 11/6/26 | 0% | 100% | Ganancia temprana | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | 17.43% | 82.57%
| 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 10: Modelo de control ex ante diseñado, incluye gestión de riesgos | Contratación de consultor para el desarrollo del proceso para la prevención de fraudes con control social | lun 10/2/25 | jue 11/12/25 | 0% | 100% | Ganancia temprana | Total general | 21.43% | 78.57%
| 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 10: Modelo de control ex ante diseñado, incluye gestión de riesgos | Contratación de consultor para el diseño e implementación de procesos y programas de prevención de fraude | lun 10/2/25 | jue 11/6/26 | 0% | 100% | Ganancia temprana
| 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 10: Modelo de control ex ante diseñado, incluye gestión de riesgos | Contratación de consultor para el desarrollo protocolos, criterios y capacidades para la gestión de denuncias | lun 10/2/25 | jue 11/12/25 | 0% | 100% | Ganancia temprana
| 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 10: Modelo de control ex ante diseñado, incluye gestión de riesgos | Definición de estrategia antifraude, sistemas de denuncias y campaña de socialización continua | lun 10/2/25 | vie 4/2/28 | 0% | 100% | Ganancia temprana
2.2.2.2.1 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 11: Estrategia de gestión integral del cambio de control interno y transformación digital, desarrollada | Definición e implementación de sistema de gestión del cambio | mar 1/4/25 | vie 31/12/27 | 0% | 100% | Ganancia temprana
2.2.2.2.2 | 1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Producto 11: Estrategia de gestión integral del cambio de control interno y transformación digital, desarrollada | Equipamiento de tecnología para apoyo a la comunicación y gestión del cambio | mar 1/7/25 | jue 11/11/27 | 0% | 100% | Tarea futura
2.2.2.2.5 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 12: Nuevo Modelo de Gestión del Talento Humano diseñado | Elaboración de TDR para Diseño del Modelo de Gestión del Talento Humano | mar 1/10/24 | lun 10/8/26 | 0% | 100% | En evaluación para contratación
2.2.2.3.1 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 12: Nuevo Modelo de Gestión del Talento Humano diseñado | Diseño del modelo de talento humano, diseño e implementación del plan de desarrollo profesional por nivel de competencias y diseño e implementación de la carrera de control interno de la CGR | lun 6/10/25 | vie 29/10/27 | 0% | 100% | Tarea futura
2.2.2.3.2 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 12: Nuevo Modelo de Gestión del Talento Humano diseñado | Plan estratégico para identificar, atraer y retener recursos humanos, elaborado | jue 1/5/25 | mié 11/4/29 | 0% | 100% | Tarea futura
2.2.2.3.3 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 12: Nuevo Modelo de Gestión del Talento Humano diseñado | Proyecto de acreditación y autonomía de la Escuela de Control Interno | vie 26/6/26 | vie 31/12/27 | 3% | 97% | Tarea futura | Etiquetas de fila | Promedio de % avance | Promedio de % pendiente
2.2.2.4 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 12: Nuevo Modelo de Gestión del Talento Humano diseñado | Project Manager subcomponente 2.2 | mié 1/1/25 | jue 30/3/28 | 7.4% | 92.6% | En evaluación para contratación | Gestión del Programa | 21.12% | 78.88%
2.2.2.6 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 13: Auditores certificados con base en estándares nacionales e internacionales | Inscripción de auditores para la preparación y certificación en COSO | jue 12/10/23 | lun 30/11/26 | 67% | 33% | En ejecución | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | 39.15% | 60.85%
2.2.2.7 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 13: Auditores certificados con base en estándares nacionales e internacionales | Inscripción de auditores para la preparación y certificación en CIA | jue 12/10/23 | vie 30/7/27 | 20% | 80% | En ejecución | Producto 14: Nuevo Modelo de Control Interno bajo estándares nacionales e internacionales | 20.14% | 79.86%
2.2.3.1 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 13: Auditores certificados con base en estándares nacionales e internacionales | Curso de preparación y certificación en COBIT version vigente | lun 3/3/25 | vie 30/7/27 | 0% | 100% | Etapa previa | Producto 13: Auditores certificados con base en estándares nacionales e internacionales | 21% | 79%
2.2.3.2.1 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 13: Auditores certificados con base en estándares nacionales e internacionales | Asistencia técnica a la CGR para lograr cumplir con la Certificación de la CGR en la Norma para la seguridad de las tecnologías de la información y comunicación | lun 3/2/25 | vie 27/2/26 | 0% | 100% | Tarea futura | Producto 12: Nuevo Modelo de Gestión del Talento Humano diseñado | 2.08% | 97.92%
2.2.3.2.2 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 13: Auditores certificados con base en estándares nacionales e internacionales | Membresia, preparación y certificación en AFA | lun 1/12/25 | vie 9/11/29 | 3% | 97% | Etapa previa | Producto 11: Estrategia de gestión integral del cambio de control interno y transformación digital, desarrollada | 0% | 100%
2.2.3.3 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 14: Nuevo Modelo de Control Interno bajo estándares nacionales e internacionales | Consultoría para la elaboración de TDR para contratación de consultores para Asistencia Técnica consultores control interno bajo estándares nacionales e internacionales | mar 27/2/24 | lun 30/9/24 | 100% | 0% | Completada | Producto 10: Modelo de Control ex ante Diseñado, incluye Gestión de Riesgos | 0% | 100%
2.2.4.1 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 14: Nuevo Modelo de Control Interno bajo estándares nacionales e internacionales | Contratación de consultor para la elaboración y actualización de las normas de primer y segundo grado y rediseño de herramienta de medición y evaluación del control interno | mié 1/11/23 | vie 27/12/24 | 9% | 91% | Lista Corta | Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD Diseñado | 34.87% | 65.13%
2.3.1.1 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 14: Nuevo Modelo de Control Interno bajo estándares nacionales e internacionales | Consultor 2 - medio ambiente y cambio climatico | lun 3/2/25 | lun 30/6/25 | 9% | 91% | Lista Corta | Total general | 21.43% | 78.57%
2.3.1.2.1 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 14: Nuevo Modelo de Control Interno bajo estándares nacionales e internacionales | Consultor 3 - Genero y discapacidad | lun 3/2/25 | lun 30/6/25 | 9% | 91% | Lista Corta
2.3.1.3 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 14: Nuevo Modelo de Control Interno bajo estándares nacionales e internacionales | Talleres de sensibilización y capacitación de multiplicadores de la CGRD y las instituciones auditadas, para el conocimiento y aplicación de las normas básicas y complementarias de control interno, y promoción de la interacción entre auditor y auditado | lun 3/11/25 | lun 30/11/26 | 9% | 91% | Lista Corta
2.3.2.2.1 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 14: Nuevo Modelo de Control Interno bajo estándares nacionales e internacionales | Levantamiento de información, diseño de un plan de acción para la implementación, desarrollo de los medios y elementos necesarios para la implementación del modelo de control interno institucional y acompañamiento en la implementación | lun 1/9/25 | vie 29/1/27 | 0% | 100% | Tarea futura
2.3.2.3 | 2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Producto 14: Nuevo Modelo de Control Interno bajo estándares nacionales e internacionales | Acompañamiento en la implementación de los hallazgos de las auditorias (Programa de asistencia técnica de la CGR a las instituciones auditadas) | lun 17/3/25 | jue 17/12/26 | 5% | 95% | Ganancia temprana
2.3.4.3 | 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | Contratación de consultor para el análisis de capacidades de brechas basado en COBIT y generacion del plan de gobierno de TI | mar 2/1/24 | vie 1/11/24 | 100% | 0% | En ejecución
2.3.4.4 | 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | Elaboración de los TdR del subcomponente 2.3 y acompañamiento en la evaluación de las propuestas | lun 1/4/24 | vie 29/8/25 | 100% | 0% | Desierto
2.3.5.1 | 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | Contratación de Firma para proveer personal en Mision para fortalecer de capacidades de TI, contrapartes a las firmas de consultoría y transferir conocimiento a la Entidad | jue 12/10/23 | jue 12/8/27 | 3% | 97% | Etapa previa
4.1.2.3 | 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | Fase 1 Arquitectura Empresarial | jue 23/5/24 | mié 28/11/29 | 3% | 97% | Etapa previa
4.1.2.4 | 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | Fase 2 Arquitectura Empresarial | mié 5/6/24 | vie 31/12/27 | 3% | 97% | Etapa previa
4.1.2.5 | 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | Tableros y herramientas de analítica implementados, incluyendo modelos de analítica descriptiva y predictiva, orientados a la toma de decisiones estratégicas y al apoyo operativo de la misionalidad de la CGR | lun 1/9/25 | vie 30/7/27 | 3% | 97% | Etapa previa
4.1.2.8 | 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | Infraestructura y Servicios de TI | jue 10/4/25 | jue 25/2/27 | 0% | 100% | Tarea futura
| 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | Licenciamiento para el Sistema CITRIX | jue 12/10/23 | lun 4/8/25 | 100% | 0% | Completada
4.1.2.9 | 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | Concientización y sensibilización en general | jue 1/1/26 | mié 30/6/27 | 0% | 100% | Tarea futura
| 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | Plan de Continuidad de Negocios (BCP-Bussines Continuity Plan), diseñado e implementado | vie 1/8/25 | jue 28/1/27 | 100% | 0% | Ganancia temprana
| 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | Adquisición de Licenciamiento del Sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno | lun 6/5/24 | lun 6/3/28 | 0% | 100% | Tarea futura
2.3.1.1.7 | 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | Sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno, diseñado e implementado | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 89% | 11% | En ejecución
| 3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | Project Manager Componente 2.3 | dom 16/6/24 | vie 31/12/27 | 8% | 92% | En ejecución
| Gestión, Auditoría y Evaluación | Gestión del Programa | Contratación de Coordinador del Proyecto | vie 5/5/23 | vie 10/3/28 | 26% | 74% | En ejecución
| Gestión, Auditoría y Evaluación | Gestión del Programa | Contratación de Especialista de Adquisiciones | vie 5/5/23 | mar 16/5/28 | 26% | 74% | En ejecución
| Gestión, Auditoría y Evaluación | Gestión del Programa | Contratación de Especialista Financiero | vie 5/5/23 | vie 9/6/28 | 26% | 74% | En ejecución
| Gestión, Auditoría y Evaluación | Gestión del Programa | Contratación de un Especialista en P&M | vie 5/5/23 | mar 21/3/28 | 22% | 78% | En ejecución
| Gestión, Auditoría y Evaluación | Gestión del Programa | Contratación de Especialista de Apoyo en Comunicaciones | mié 16/8/23 | vie 10/3/28 | 6% | 94% | En negociación
| Gestión, Auditoría y Evaluación | Gestión del Programa | Contratación de un Oficial de Adquisiciones para la UEP / CGR | mar 3/10/23 | lun 17/1/28 | 24% | 76% | En ejecución
| Gestión, Auditoría y Evaluación | Gestión del Programa | Contratación de Oficial Financiero para la UEP / CGR | mar 3/10/23 | jue 27/4/28 | 22% | 78% | En ejecución
| Gestión, Auditoría y Evaluación | Gestión del Programa | Gastos logísticos | mar 2/1/24 | mar 4/1/28 | 17% | 83% | En ejecución
| Gestión, Auditoría y Evaluación |  |  |  |  | 21.21%

## Adquisiciones (hidden)
ID del proceso | Nombre Proceso | Actividad | Estatus
Consultoría individual | Revisión TDR Consultoría de Diagnóstico Legal | 2.1.1.1.1 | Solicitud de No Objeción
Consultoría individual | Consultoría de diagnóstico organizacional | 2.1.1.1.3 | En Proceso
Consultoría individual | Revisión TDR Consultoría de Diagnóstico Tecnológico | 2.1.1.1.2 | Solicitud de No Objeción
Consultoría individual | Consultoría de análisis de capacidades de brechas basado en COBIT y generacion del plan de gobierno de TI | 2.3.1.1 | Solicitud de No Objeción
Consultoría individual | Revisión TDR Consultoría de Coordinador de Integración y consolidación | 2.1.1.1.4 | Solicitud de No Objeción
Consultoría individual | Revisión y ajustes prioritarios a la estructura organizacional de la CGR | 2.1.3.1 | Etapa previa
(S/R) Firma | Proceso para gestión integral de riesgos en la administración financiera del Estado y sectoriales | 2.1.2.3.1 | Etapa previa
(S/R) Firma | Proceso para la investigación, análisis y seguimiento de fraude y corrupción administrativa | 2.1.2.3.2 | Etapa previa
(S/R) Firma | Proceso para la prevención de fraudes con control social | 2.1.2.3.4 | Etapa previa
(S/R) Firma | Diseño e implementación de procesos y programas de prevención de fraude | 2.1.2.3.5 | Etapa previa
(S/R) Firma | Desarrollo protocolos, criterios y capacidades para la gestión de denuncias | 2.1.2.3.7 | Etapa previa
(S/R) Firma | Estrategia antifraude, sistemas de denuncias y campaña de socialización continua | 2.1.2.3.8 | Etapa previa
(S/R) Firma | Plan de Continuidad de Negocios | 2.3.4.5 | Etapa previa
Firma | Diseño e implementación de la estrategia de gestión integral del cambio y transformación digital | 2.1.4.2 | Etapa previa
Consultoría individual | Preparación y certificación de auditores y otros profesionales en COSO | 2.2.2.1 | Solicitud de No Objeción
(S/R) Firma | Consultoría para la elaboración y actualización de las normas de 1er. Y 2do. y rediseño de herramienta de medición y evaluación | 2.2.3.2.1 | Etapa previa
(S/R) Firma | Consultoría de medio ambiente y cambio climatico | 2.2.3.2.2 | Etapa previa
(S/R) Firma | Consultoría de género y discapacidad | 2.2.3.2.3 | Etapa previa
(S/R) Firma | Talleres de sensibilización y capacitación de multiplicadores e intituciones | 2.2.3.3 | Etapa previa
ID del proceso | Nombre Proceso | Actividad | Estatus
REF. CGR-PAATI-2023-001 | Coordinador General | 4.1.1.2.1 | Adjudicado
REF. CGR-PAATI-2023-002 | Especialista de Planificación y Monitoreo | 4.1.1.2.2 | Desierto
REF. CGR-PAATI-2023-003 | Especialista de Adquisiciones | 4.1.1.2.3 | Adjudicado
REF. CGR-PAATI-2023-004 | Especialista Financiero | 4.1.1.2.4 | Adjudicado
REF. CGR-PAATI-2023-005 | Oficial de Adquisiciones | 4.1.1.2.6 | Adjudicado
REF. CGR-PAATI-2023-006 | Oficial Financiero | 4.1.1.2.7 | Solicitud de No Objeción
REF. CGR-PAATI-2023-007 | Especialista de Planificación y Monitoreo | 4.1.1.2.2 | Adjudicado
REF. CGR-PAATI-2023-008 | Project Manager del Componente II | 2.1.1.6 | Solicitud de No Objeción
REF.CGR-PT-CP-2023-001 | Adquisición de Mobiliario y Equipos Tecnológicos para la UEP CGR-BID | 4.1.2.9 | En Proceso
Note on H1: OBP&CM Team: According to the Project´s Results Matrix.
Note on H22: OBP&CM Team: According to the Project´s Results Matrix.

## Financiera (hidden)
Mes | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028
| Planificado | Ejecutado | Planificado acum. | Planificado | Ejecutado | Planificado acum. | Planificado | Ejecutado | Planificado acum. | Planificado | Ejecutado | Planificado acum. | Planificado | Ejecutado | Planificado acum. | Planificado | Ejecutado | Planificado acum.
Enero |  |  |  | 27560.5 | 15371.46 | 27560.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Febrero |  |  |  | 27560.5 | 25852.14 | 55121 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Marzo |  |  |  | 27560.5 | 24940.57 | 82681.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Abril |  |  |  | 81935.5 | 32027.62 | 164617 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Mayo |  |  |  | 46560.5 | 87621.19 | 211177.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Junio |  |  |  | 48560.5 | 74214.72 | 259738 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Julio |  |  |  | 71832.5 | 27753.98 | 331570.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Agosto | 6070 |  | 6070 | 98685.5 | 40787.23 | 430256 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Septiembre | 15561 |  | 21631 | 179894 | 51766.88 | 610150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Octubre | 15561 | 29978.38 | 37192 | 199264 | 94883.95 | 809414 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Noviembre | 35035 | 15371.46 | 72227 | 70895 | 77708.71 | 880309 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Diciembre | 24704 | 15371.46 | 96931 | 145561 | 321544.27 | 1025870 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Total | 96931 | 60721.3 |  | 1025870 | 874472.72 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 441057.09 |  | 1122801 | 935194.02
441057.09
| Acumulada |  | 2024 |  |  | 356669 | 260027.7 | 29.72%
| Ejecución financiera acumulada | 935194.02 | 874472.72 | Programación financiera del mes |  | 48560.5
| Presupuesto pendiente de ejecución | 10994805.98 |  | Ejecución financiera del mes |  | 74214.72
| Presupuesto programado acumulado | 977240 | 809414 | 13121.11
| Presupuesto general | 11930000 |  | 158913.09 | -776280.93
|  | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2023 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2024
| Subcomponente 2.1 Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4430.71 | 4345.2 | 4345.2 | 8508.34 | 9829.65 | 8304.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39763.42
| Subcomponente 2.2 Desarrollo de competencias para el control interno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44225
| Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61913.62 | 700.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62614.6
| Gestión, Auditoría y Evaluación | 0 | 0 | 29978.38 | 15371.46 | 15371.46 | 60721.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Producto 9: Nuevo Modelo de Gestión de la CGRD diseñado | [5 empty] | 0 |  | 4430.71 | 4345.2 | 4345.2 | 8508.34 | 9829.65 | 8304.32 | [5 empty] | 39763.42
| Producto 10: Modelo de control ex ante diseñado, incluye gestión de riesgos | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0
| Producto 11: Estrategia de gestión integral del cambio de control interno y transformación digital desarrollada | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0
| Producto 12: Nuevo Modelo de Gestión del Talento Humano diseñado | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0
| Producto 13: Auditores certificados con base en estándares nacionales e internacionales | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 44225 | [6 empty] | 44225
| Producto 14: Nuevo Modelo de Control Interno bajo estándares nacionales e internacionales | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0
| Producto 15. Herramientas digitales orientadas a la transparencia implementada. | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 61913.62 | 700.98 | [6 empty] | 62614.6
| Gestión del Programa |  |  | 29978.38 | 15371.46 | 15371.46 | 60721.3 | [12 empty] | 0
| Productivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4430.71 | 4345.2 | 4345.2 | 70421.96 | 54755.63 | 8304.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146603.02
| Gestión | 0 | 0 | 29978.38 | 15371.46 | 15371.46 | 60721.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 0 | 0 | 29978.38 | 15371.46 | 15371.46 | 60721.3 | 0 | 4430.71 | 4345.2 | 4345.2 | 70421.96 | 54755.63 | 8304.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146603.02

## Tecnica (hidden)
Nombre de tarea | Inicio | Completado | Pendiente | Estado | Nombre de tarea | % Complete
4.1 Gestión, Auditoría y Evaluación | Fri 05/05/23 | 13.38% | 86.62% | Satisfactorio | Subcomponente 2.1 Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | 4%
3. Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control | Thu 12/10/23 | 16% | 84% | Satisfactorio | Producto 16: Modelo de gestión de la CGRD diseñado | 8%
2. Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno | Thu 12/10/23 | 8.235% | 91.76% | Satisfactorio | Producto 17: Modelo de control ex ante diseñado | 1%
1. Subcomponente 2.1: Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | Mon 02/10/23 | 8.333% | 91.67% | Satisfactorio | Producto 18: Proyecto de reorganización de funciones, cargos, y dotación necesaria de la CGRD y de las Unidades a cargo del control "ex ante" y "ex post", realizadas | 3%
[5 empty] | Producto 19: Estrategia de gestión integral del cambio de control interno y transformación digital desarrollada | 1%
[5 empty] | Subcomponente 2.2 Desarrollo de competencias para el control interno | 8%
Nombre de tarea | Inicio | Completado | Pendiente | Estado | Producto 20: Nuevo Modelo de Gestión del Talento Humano diseñado | 0%
4 Gestión, Auditoría y Evaluación | Fri 05/05/23 | 10% | 90% | Rezagado | Producto 21: Auditores certificados con base en estándares nacionales e internacionales | 16%
P28: Sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno | Thu 15/02/24 | 0% | 100% | Tarea futura | Producto 22: Proyecto de actualización de normativas en control interno, elaboradas | 3%
P27: Fortalecimiento de la infraestructura, servicios de TI y de los controles de ciberseguridad | Thu 12/10/23 | 3% | 97% | En tiempo | Producto 23: Control interno bajo estándares nacionales e internacionales implementado en la CGR | 0%
P26: Tableros y herramientas de analítica, modelos de analítica descriptiva y predictiva | Mon 01/09/25 | 0% | 100% | Tarea futura | Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | 0%
P25: Arquitectura Empresarial realizada | Thu 12/10/23 | 0% | 100% | En tiempo | Producto 24: Generación de Capacidades de TI Implementadas | 1%
P24: Generación de Capacidades de TI | Thu 12/10/23 | 4% | 96% | Rezagado | Producto 25: Arquitectura Empresarial realizada, incluyendo la construcción e implementación de componentes de software | 0%
P23: Control interno bajo estándares nacionales e internacionales implementado en la CGR | Thu 01/02/24 | 0% | 100% | Tarea futura | Producto 26: Tableros y herramientas de analítica implementados, incluyendo modelos de analítica descriptiva y predictiva, orientados a la toma de decisiones estratégicas y al apoyo operativo de la misionalidad de la CGR | 0%
P22: Proyecto de actualización de normativas en control interno | Wed 01/11/23 | 5% | 95% | Rezagado | Producto 27: Fortalecimiento de la infraestructura, servicios de TI y de los controles de ciberseguridad, implementados | 0%
P21: Auditores certificados con base en estándares nacionales e internacionales | Thu 12/10/23 | 18% | 82% | Satisfactorio | Producto 28: Sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno, diseñado e implementado | 0%
P20: Nuevo Modelo de Gestión del Talento Humano | Mon 06/10/25 | 0% | 100% | Tarea futura
P19: Estrategia de gestión integral del cambio de control interno y transformación digital | Thu 12/10/23 | 3% | 97% | Rezagado
P18: Proyecto de reorganización de funciones, cargos, y dotación | Thu 12/10/23 | 6% | 94% | Rezagado
P17: Modelo de control ex ante diseñado | Thu 12/10/23 | 3% | 97% | Rezagado
P16: Modelo de gestión de la CGRD diseñado | Mon 02/10/23 | 15% | 85% | Rezagado

## TDActividades (hidden)
Etiquetas de fila | Cuenta de Status
En la fecha prevista | 35
En proceso | 20
Ganancia temprana | 14
Rezagada | 1
Completada | 1
Total general | 71

## Hoja1 (hidden)
Nombre de tarea | % Complete | Status
Componente 2: Fortalecimiento del Sistema de Control Interno | 6% | Late
Subcomponente 2.1 Modelo de Gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados | 5% | Late
Producto 16: Modelo de gestión de la CGRD diseñado | 15% | Late
Elaboración de TDR para los consultores encargados del levantamiento de información | 100% | Complete
Consultor individual en Derecho Administrativo para el Levantamiento de información sobre el modelo de gestión de la CGR existente e identificación de brechas de competencias y estándares internacionales | 29% | Late
Consultor individual en Tecnologías para el Levantamiento de información sobre el modelo de gestión de la CGR existente e identificación de brechas de competencias y estándares internacionales | 29% | Late
Consultor individual en Organización para el Levantamiento de información sobre el modelo de gestión de la CGR existente e identificación de brechas de competencias y estándares internacionales | 27% | Late
Consultor coordinador para consolidación e integración de los trabajos de levantamiento de información e identificación de brechas | 14% | Late
Benchmark internacional | 0% | On Schedule
Creación del observatorio | 0% | Future Task
Contratación de consultor para el diseño del nuevo modelo de gestión de la CGR | 10% | Future Task
Contratación de consultor para el diseño del Plan Estratégico con base al modelo de gestión de la CGR | 7% | Future Task
Contratación de un Project Manager de apoyo para el componente 2 | 10% | Late
Producto 17: Modelo de control ex ante diseñado | 3% | Late
Contratación de consultor para la elaboración de TdR y borrador de SP de una firma encargada de la transformación de Procesos misionales actuales priorizados y rediseño de la estructura organizacional de la CGR y Manual de Organización y Funciones | 0% | Future Task
Ajustes al proceso para conciliación de nóminas, ajustes al proceso para certificación de contratos y modificaciones, ajustes al proceso de desarrollo normativo, ajustes al proceso de para aprobación de órdenes de pago y modificaciones | 0% | Future Task
Contratación de firma para el desarrollo del proceso para gestión integral de riesgos en los procesos de la administración financiera del Estado y sectoriales | 5% | Late
Contratación de consultor para el desarrollo del proceso para la investigación, análisis y seguimiento de fraude y corrupción administrativa | 7% | Late
Contratación de consultor para el desarrollo del proceso para la prevención de fraudes con control social | 7% | Late
Contratación de consultor para el diseño e implementación de procesos y programas de prevención de fraude | 7% | Late
Contratación de consultor para el desarrollo protocolos, criterios y capacidades para la gestión de denuncias | 7% | Late
Definición de estrategia antifraude, sistemas de denuncias y campaña de socialización continua | 7% | Future Task
Producto 18: Proyecto de reorganización de funciones, cargos, y dotación necesaria de la CGRD y de las Unidades a cargo del control "ex ante" y "ex post", realizadas | 6% | Late
Contratación de consultor para la revisión y ajustes prioritarios a la estructura organizacional de la CGR | 67% | Late
Rediseño de la estructura organizacional de la CGR y Manual de Organización y Funciones implementado | 0% | Future Task
Desarrollo de instrumentos metodológicos para monitoreo y evaluación de la transformación digital | 0% | Future Task
Diseño e implementación del Esquema de Gobernanza, estructura y procesos y de un "Programa de Aseguramiento y Control de Calidad", conforme estandares nacionales e internacionales. | 0% | Future Task
Producto 19: Estrategia de gestión integral del cambio de control interno y transformación digital desarrollada | 3% | Late
Contratación de consultor para la elaboración de TdR y borrador de la SP firma encargada de la gestion del cambio de control interno y transformación digital | 12% | Late
Contratación de firma para el diseño e implementación de la estrategia de gestión integral del cambio de control interno y transformación digital | 1% | Future Task
Equipamiento de tecnología para apoyo a la comunicación y gestión del cambio | 0% | Future Task
Subcomponente 2.2 Desarrollo de competencias para el control interno | 9% | Late
Producto 20: Nuevo Modelo de Gestión del Talento Humano diseñado | 0% | Future Task
Diseño del modelo de talento humano, diseño e implementación del plan de desarrollo profesional por nivel de competencias y diseño e implementación de la carrera de control interno de la CGR | 0% | Future Task
Proyecto de acreditación y autonomía de la Escuela de Control Interno | 0% | Future Task
Producto 21: Auditores certificados con base en estándares nacionales e internacionales | 18% | Late
Inscripción de auditores y otros profesionales de la CGR para la certificiación en COSO | 56% | Late
Contratación de firma para el desarrollo del curso de preparación para la certificación en COSO de auditores y otros profesionales de la CGR | 73% | Late
Curso de preparación para la certificación en COSO de auditores y otros profesionales de la CGR | 0% | Future Task
Certificación en COSO de auditores y otros profesionales de la CGR | 49% | Future Task
Certificación en COSO de auditores y otros profesionales de la CGR | 0% | Future Task
Inscripción de auditores para la certificación en CIA | 17% | Late
Contratación de firma para el desarrollo del curso de preparación para la certificación en CIA de auditores y otros profesionales de la CGR | 61% | Late
Curso de preparación para la certificación en CIA de auditores y otros profesionales de la CGR | 0% | Future Task
Certificación en CIA de auditores y otros profesionales de la CGR | 38% | Future Task
Certificación en CIA de auditores y otros profesionales de la CGR | 0% | Future Task
Actualización de la certificación en CIA | 0% | Future Task
Inscripción de auditores para la certificación en COBIT version vigente | 0% | Future Task
Asistencia técnica a la CGR para lograr cumplir con la Certificación de la CGR en la Norma para la seguridad de las tecnologías de la información y comunicación | 0% | Future Task
Contratación de firma para el desarrollo del curso de preparación para la certificación en AFA de auditores y otros profesionales de la CGR | 0% | On Schedule
Certificación en AFA de auditores y otros profesionales de la CGR | 0% | Future Task
Actualización de la certificación | 0% | Future Task
Producto 22: Proyecto de actualización de normativas en control interno, elaboradas | 5% | Late
Contratación de consultor para la elaboración de TDR para contratación de consultores para Asistencia Técnica consultores encargados de la elaboración y actualización de las normas de medio ambiente, cambio climatico, Genero y discapacidad | 14% | On Schedule
Contratación de consultor para la elaboración y actualización de las normas de primer y segundo grado y rediseño de herramienta de medición y evaluación del control interno | 5% | Late
Consultor 2 - medio ambiente y cambio climatico | 0% | Future Task
Consultor 3 - Genero y discapacidad | 0% | Future Task
Talleres de sensibilización y capacitación de multiplicadores de la CGRD y las instituciones auditadas, para el conocimiento y aplicación de las normas básicas y complementarias de control interno, y promoción de la interacción entre auditor y auditado | 0% | Future Task
Producto 23: Control interno bajo estándares nacionales e internacionales implementado en la CGR | 0% | On Schedule
Elaboración de TDR para contratación de consultoria de control interno | 0% | Late
Levantamiento de información, diseño de un plan de acción para la implementación, desarrollo de los medios y elementos necesarios para la implementación del modelo de control interno institucional y acompañamiento en la implementación | 0% | Future Task
Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos | 2% | Late
Producto 24: Generación de Capacidades de TI Implementadas | 4% | Late
Contratación de consultor para el análisis de capacidades de brechas basado en COBIT y generacion del plan de gobierno de TI | 29% | Late
Contratación de Firma para proveer personal en Mision para fortalecer de capacidades de TI, contrapartes a las firmas de consultoría y transferir conocimiento a la Entidad - Fase 1 | 0% | On Schedule
Contratación de personal en Mision para fortalecer de capacidades de TI, contrapartes a las firmas de consultoría y transferir conocimiento a la Entidad - Fase 2 | 0% | Future Task
Producto 25: Arquitectura Empresarial realizada, incluyendo la construcción e implementación de componentes de software | 0% | On Schedule
Contratación de Consultor para la elaboración de TdR, borrador de SP y aviso de expresión de interés para la Fábrica de Software, incluye el apoyo en la evaluación técnica de las propuestas | 0% | On Schedule
Fase 1 Arquitectura estratégica (Diseño de alto nivel del funcionamiento del modelo de gestión de la CGR, incluido el modelo de gestión basado en riesgos) + Arquitectura de segmento (Modelo de control Exante) | 0% | On Schedule
Contratación de Firma (Fábrica de software) para la arquitectura estratégica, la arquitectura de segmento, herramienta para el ciclo de vida de las recomendaciones y ajustes a los sistemas actuales incluyendo interoperabilidad - Fase 1 | 0% | Future Task
Selección directa de Firma (Fábrica de software) para continuar con la Fase 2 de la construcción y pruebas de componentes de software | 0% | Future Task
Future Task
Producto 26: Tableros y herramientas de analítica implementados, incluyendo modelos de analítica descriptiva y predictiva, orientados a la toma de decisiones estratégicas y al apoyo operativo de la misionalidad de la CGR | 0% | Future Task
Tableros y herramientas de analítica implementados, incluyendo metodología y plan de mejora de la calidad de los datos, arquitectura de la solución de analítica de acuerdo a las necesidades operativas y estratégicas de la CGR | 0% | Future Task
Producto 27: Fortalecimiento de la infraestructura, servicios de TI y de los controles de ciberseguridad, implementados | 3% | Late
Infraestructura y Servicios de TI | 0% | Future Task
Contratación de firma para el diseño e implementación interfaz web del sistema Trámite Regular Estructurado | 0% | On Schedule
Capacitación especializada en ciberseguridad | 0% | Future Task
Concientización y sensibilización en general | 0% | Future Task
Plan de Continuidad de Negocios (BCP-Bussines Continuity Plan), diseñado e implementado | 29% | Future Task
Producto 28: Sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno, diseñado e implementado | 0% | On Schedule
Adquisición de Licenciamiento del Sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno | 0% | On Schedule
Gestión, Auditoría y Evaluación | 10% | Late
Gestión del Programa | 10% | Late
Gestión del Programa - CGR | 100% | Late
Contratación de Coordinador del Proyecto | 14% | Late
Contratación de Especialista de Adquisiciones | 14% | Late
Contratación de Especialista Financiero | 14% | Late
Contratación de un Especialista en P&M | 11% | Late
Contratación de Especialista de Apoyo en Comunicaciones | 0% | On Schedule
Contratación de un Oficial de Adquisiciones para la UEP / CGR | 10% | Late
Contratación de Oficial Financiero para la UEP / CGR | 9% | Late
Gastos logísticos | 0% | On Schedule

## Dashboard Ejecutivo (2) (hidden)
DASHBOARD EJECUTIVO DEL COMPONENTE 2 DEL PROGRAMA DR-L1150
GESTION TECNICA DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROGRAMA | Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana (DR-L1150). | [5 empty] | AVANCE FISICO MENSUAL
NOMBRE DEL COMPONENTE | Componente 2: Fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | [5 empty] | 2%
EQUIPO UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO | Jesús Dorado, Coordinador General; Gennys Azael Lorenzo, Especialista en Planificación y Monitoreo; Adilé Cruceta, Especialista en Adquisiciones; Anderson Ortiz, Especialista Financiero.
FECHA DEL REPORTE | A noviembre 2023 | FECHA DE INICIO | DURACIÓN |  | FECHA DE FIN |  | AVANCE FISICO ACUMULADO
ESTATUS DEL PROYECTO | Normal | 2023-09-05 | 5 AÑOS |  | 2028-05-16 |  | 2%
GESTION DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO
Adquisiciones adjudicadas y desiertas del componente 2 del Programa DR-L1150, a noviembre 2023
ID del proceso | Nombre Proceso |  |  | Monto estimado (USD) | Actividad | Estatus | Valor Adjudicado (US$)
REF. CGR-PAATI-2023-001 | Coordinador General |  |  | 63540 | 4.1.1.2.1 | Adjudicado | 186696
REF. CGR-PAATI-2023-004 | Especialista Financiero |  |  | 41052 | 4.1.1.2.4 | Adjudicado
REF. CGR-PAATI-2023-003 | Especialista de Adquisiciones |  |  | 41052 | 4.1.1.2.3 | Adjudicado
REF. CGR-PAATI-2023-002 | Especialista de Planificación y Monitoreo |  |  | 41052 | 4.1.1.2.2 | Desierto
REF. CGR-PAATI-2023-007 | Especialista de Planificación y Monitoreo |  |  | 41052 | 4.1.1.2.2 | Adjudicado
Adquisiciones en proceso del componente 2 del Programa DR-L1150, a noviembre 2023
ID del proceso | Nombre Proceso |  |  | Monto estimado (USD) | Actividad | Estatus | Valor Adjudicado (US$)
REF. CGR-PAATI-2023-005 | Oficial de Adquisiciones |  |  | 30000 | 4.1.1.2.6 | En proceso | 324000
REF. CGR-PAATI-2023-006 | Oficial Financiero |  |  | 30000 | 4.1.1.2.7 | En proceso
REF. CGR-PAATI-2023-008 | Project Manager del Componente II |  |  | 240000 | 2.1.1.6 | En proceso
REF.CGR-PT-CP-2023-001 | Adquisición de Mobiliario y Equipos Tecnológicos para la UEP CGR-BID |  |  |  | 4.1.2.9 | En proceso
REF. CGR-PT-CI-2023-009 | Consultoría de diagnóstico organizacional |  |  | 24000 | 2.1.1.1.3 | En proceso
Adquisiciones en etapa previa del componente 2 del Programa DR-L1150, a noviembre 2023
ID del proceso | Nombre Proceso |  |  | Monto estimado (USD) | Actividad | Estatus | Valor Adjudicado (US$)
REF.CGR-PT-CP-2023-002 | Adquisición de Servicio de Plan de Seguro Médico para la UEP CGR-BID |  |  | 3697 | 4.1.2.9 | Etapa previa | 1523197
Consultoría individual | Revisión TDR Consultoría de Diagnóstico Legal |  |  | 24000 | 2.1.1.1.1 | Etapa previa
Consultoría individual | Revisión TDR Consultoría de Diagnóstico Tecnológico |  |  | 24000 | 2.1.1.1.2 | Etapa previa
| Consultoría de análisis de capacidades de brechas basado en COBIT y generacion del plan de gobierno de TI |  |  | 30000 | 2.3.1.1 | Etapa previa
Consultoría individual | Revisión TDR Consultoría de Coordinador de Integración y consolidación |  |  | 48000 | 2.1.1.1.4 | Etapa previa
| Revisión y ajustes prioritarios a la estructura organizacional de la CGR |  |  | 40000 | 2.1.3.1 | Etapa previa
(S/R) Firma | Proceso para gestión integral de riesgos en la administración financiera del Estado y sectoriales |  |  | 140000 | 2.1.2.3.1 | Etapa previa
| Proceso para la investigación, análisis y seguimiento de fraude y corrupción administrativa |  |  | 48000 | 2.1.2.3.2 | Etapa previa
| Proceso para la prevención de fraudes con control social |  |  | 24000 | 2.1.2.3.4 | Etapa previa
| Diseño e implementación de procesos y programas de prevención de fraude |  |  | 48000 | 2.1.2.3.5 | Etapa previa
| Desarrollo protocolos, criterios y capacidades para la gestión de denuncias |  |  | 24000 | 2.1.2.3.7 | Etapa previa
| Estrategia antifraude, sistemas de denuncias y campaña de socialización continua |  |  | 180000 | 2.1.2.3.8 | Etapa previa
| Plan de Continuidad de Negocios |  |  | 100000 | 2.3.4.5 | Etapa previa
Firma | Diseño e implementación de la estrategia de gestión integral del cambio y transformación digital |  |  | 384000 | 2.1.4.2 | Etapa previa
Consultoría individual | Preparación y certificación de auditores y otros profesionales en COSO |  |  | 187500 | 2.2.2.1 | Etapa previa
(S/R) Firma | Consultoría para la elaboración y actualización de las normas de 1er. Y 2do. y rediseño de herramienta de medición y evaluación |  |  | 78000 | 2.2.3.2.1 | Etapa previa
| Consultoría de medio ambiente y cambio climatico |  |  | 20000 | 2.2.3.2.2 | Etapa previa
| Consultoría de género y discapacidad |  |  | 20000 | 2.2.3.2.3 | Etapa previa
| Talleres de sensibilización y capacitación de multiplicadores e intituciones |  |  | 100000 | 2.2.3.3 | Etapa previa
GESTION FINANCIERA DEL PROYECTO
PRESUPUESTO PROGRAMADO MENSUAL (US$) |  | PRESUPUESTO EJECUTADO MENSUAL (US$) | % DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL |  |  |  | % DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SOBRE EL TOTAL
#REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 7.839%
PRESUPUESTO PROGRAMADO ACUMULADO (US$) |  | PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO (US$) | % DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA
#REF! |  | #REF! | #REF!
Entre los logros alcanzados por la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP CGR-BID), se encuentran:
  1. Haber logrado la elegibilidad del Programa por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en fecha 6 de septiembre de 2023.
  2. Puesta en operación la UEP en tiempo récord, con la contratación del equipo principal: Coordinador General (agosto 2023) y los especialistas de Adquisición (agosto 2023), Financiero (agosto 2023), así como el Especialista de Planificación y Monitoreo (Noviembre de 2023).
3. Gestionado el primer desembolso para operativizar las ejecuciones y darle autonomía al componente 2 del Programa.
4. En curso se encuentra la contratación de los oficiales de Adquisiciones y Financiero. También se encuentra en proceso de evaluación uno de los tres Project Manager del componente.
5. Revisado y actualizado la Matriz de Riesgos del Componente 2 del Programa.
6. Elaborado ocho (8) Términos de Referencia (TDR) internamente, con el apoyo de algunas áreas funcionales, los cuales se encuentran en la fase de revisión por el BID, correspondientes a:
  a. Contratación para preparación y certificación en Control Interno (COSO);
  b. Consultoría de Diagnóstico Legal (Producto 16);
  c. Consultoría de Diagnóstico Organizacional (Producto 16);
  d. Consultoría de Diagnóstico Tecnológico (Producto 16);
  e. Consultoría de Coordinador de Integración y consolidación (Producto 16);
  f. Consultoría de gestión integral de riesgos (Producto 17);
  g. Consultoría de Gestión del Cambio (Producto 19);
  h. Consultoría para la elaboración y actualización de las normas básicas y complementarias (Producto 22).
7. Gestionado la reactivación del Contrato de Servicios Profesionales de Ulises Guardiola para:
  a. Conferencia Magistral en la Semana de la Calidad e Innovación;
  b. Revisión técnica de TDR en proceso de evaluación por el BID;
  c. Revisión técnica del Anteproyecto de Ley 10-07.
Note on G51: OBP&CM Team: Total amount of the contract, including local counterpart and / or co-financing
Note on H51: OBP&CM Team: According to the Project´s Results Matrix.
Note on G59: OBP&CM Team: Total amount of the contract, including local counterpart and / or co-financing
Note on H59: OBP&CM Team: According to the Project´s Results Matrix.
Note on G67: OBP&CM Team: Total amount of the contract, including local counterpart and / or co-financing
Note on H67: OBP&CM Team: According to the Project´s Results Matrix.